ส่วนที่  ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมพล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่  ๑...

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตำบลชุมพล.................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  ๒...

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน 2561

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลชุมพล

๒.  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1)

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2561) |  | ปีที่ 2 (2562) |  | ปีที่ 3 (2563) |  | ปีที่ 3 (2563) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 47 | 129,720,500 | 54 | 91,924,000 | 72 | 100,490,750 | 77 | 102,913,800 | 250 | 425,049,050 |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 118 | 30,610,800 | 97 | 27,133,800 | 96 | 26,133,800 | 97 | 29,313,800 | 408 | 113,192,200 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 16 | 650,000 | 16 | 586,500 | 16 | 2,986,500 | 14 | 566,500 | 62 | 4,789,500 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 19 | 1,450,000 | 17 | 1,415,000 | 16 | 1,385,000 | 17 | 1,405,000 | 69 | 5,655,000 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 29 | 6,995,700 | 27 | 3,312,600 | 21 | 2,653,800 | 21 | 5,653,800 | 98 | 18,615,900 |
| รวม | 229 | 169,427,000 | 211 | 124,371,900 | 221 | 133,469,850 | 226 | 139,852,900 | 887 | 567,301,650 |

5. จำนวนโครงการ.....

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2561) |  | ปีที่ 2 (2562) |  | ปีที่ 3 (2563) |  | ปีที่ 4 (2564) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น | 47 | 129,720,500 | 54 | 91,924,000 | 72 | 100,490,750 | 77 | 102,913,800 | 250 | 425,049,050 |
| 2. การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร | 16 | 650000 | 16 | 586500 | 16 | 2986500 | 14 | 566500 | 62 | 4789500 |
| 3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 118 | 30,610,800 | 97 | 27,133,800 | 96 | 26,133,800 | 97 | 29,313,800 | 408 | 113,192,200 |
| 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 19 | 1,450,000 | 17 | 1,415,000 | 16 | 1,385,000 | 17 | 1,405,000 | 69 | 5,655,000 |
| 5. เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 29 | 6,995,700 | 27 | 3,312,600 | 21 | 2,653,800 | 21 | 5,653,800 | 98 | 18,615,900 |
| รวม | 229 | 169,427,000 | 211 | 124,371,900 | 221 | 133,469,850 | 226 | 139,852,900 | 887 | 567,301,650 |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการบางส่วน |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 2.13 | - | - | 46 | 97.88 | - | - | - | - | 47 | 100 |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 18.65 | 1 | 0.85 | 95 | 80.51 | - | - | 10 | 8.48 | 118 | 100 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 2 | 12.50 | - | - | 14 | 87.50 | - | - | - | - | 16 | 100 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 10.53 | - | - | 17 | 89.48 | - | - | 2 | 10.53 | 19 | 100 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 2 | 6.90 | - | - | 27 | 93.11 | - | - | - | - | 29 | 100 |
| รวม | 21 | 9.17 | 1 | 8.44 | 199 | 86.90 | - | - | 12 | 5.24 | 229 | 100 |

6. การเบิกจ่าย.....

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561  (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติของเทศบาล |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 9,018,195 | 95.55 | - | - | 9,018,195 | 95.55 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 40,000 | 0.43 | - | - | 40,000 | 0.43 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 336,836 | 3.59 | - | - | 336,836 | 3.59 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 9,395,031 | 100 | - | - | 9,395,031 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล |  | - | - | 5,201,000 | 2,990,000 |
| รวม | - | - | - | 5,201,000 | 4,700,478 |

ส่วนที่ 5 .....

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- งบประมาณที่ได้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการมีจำนวนจำกัด

- บางกิจกรรมประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงอาจยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างจริงจัง

- เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพลมีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง จำนวนบุคลากรด้านช่างยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนอาจยังล่าช้าอยู่บ้าง