ส่วนที่  ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมพล  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่  ๑...

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตำบลชุมพล.................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  ๒...

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และทุก ๖ เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลชุมพล

๒.  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐)

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2560) |  | ปีที่ 2 (2561) |  | ปีที่ 3 (2562) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 125 | 158,200,950 | 72 | 84,445,150 | 51 | 69,217,000 | 248 | 311,863,100 |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 111 | 98,450,400 | 79 | 102,397,400 | 78 | 105,092,400 | 267 | 305,940,200 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 12 | 5,295,000 | 7 | 2,475,000 | 6 | 2,455,000 | 268 | 10,225,000 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 3,020,000 | 11 | 2,860,000 | 12 | 2,880,000 | 37 | 8,760,000 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 29 | 6,141,500 | 23 | 5,485,000 | 22 | 5,085,000 | 74 | 16,711,500 |
| รวม | 291 | 271,107,850 | 192 | 197,662,550 | 169 | 184,729,400 | 652 | 653,499,800 |

4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2560) |  | ปีที่ 2 (2561) |  | ปีที่ 3 (2562) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น | 125 | 158,200,950 | 72 | 84,445,150 | 51 | 69,217,000 | 248 | 311,863,100 |
| 2. การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร | 2 | 550,000 | - | - | - | - | 2 | 550,000 |
| 3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 121 | 103,195,400 | 86 | 104,872,400 | 84 | 107,547,400 | 291 | 315,615,200 |
| 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | 14 | 3,020,000 | 11 | 2,860,000 | 12 | 2,880,000 | 37 | 8,760,000 |
| 5. เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 29 | 6,141,500 | 23 | 5,485,000 | 22 | 5,085,000 | 74 | 16,711,500 |
| รวม | 291 | 271,107,850 | 192 | 197,662,550 | 169 | 184,729,400 | 652 | 653,499,800 |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน -  30 กันยายน  2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการบางส่วน |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 100 |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 31 | 96.88 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.13 | 32 | 100 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 100 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| รวม | 56 | 98.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.76 | 57 | 100 |

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560  (เดือนเมษายน – กันยายน 2560)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติของเทศบาล |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 1,405,000 | 100 | 1,405,000 | 6.90 |
| 2.การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 15,987,288.36 | 84.46 | - | - | 15,987,288.36 | 78.64 |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้านเกษตรการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว | 62,113 | 0.33 | - | - | 62,113 | 0.31 |
| 4.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 333,605 | 1.77 | - | - | 333,605 | 1.64 |
| 5.การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ | 2,543,000.40 | 13.44 | - | - | 2,543,000.40 | 12.51 |
| รวม | 18,926,006.76 | 100 | 1,405,000 | 100 | 20,331,006.76 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต ถนนสายควนใหม่-ห้วยไทร ม.2, 13 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 9,628,000 | 9,205,000 |
| 2. ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต ถนนสายควนใหม่-ห้วยไทร ม.9, 13 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 9,606,000 | 9,185,000 |
| 3.โครงการปรับปรุง ต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 110,000 110,000 | 109,500 109,500 |

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560 (ต่อ)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายต้นเลียบ-บ้านขัน ซอย 2 ม.9 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 230,000 230,000 | 230,000 230,000 |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโคกเลียบ-หนองโหล๊ะ ม.5 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 229,500 229,500 | 229,500 229,500 |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าค่าย-โคกบาก ม.7 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 250,000 250,000 | 250,000 250,000 |
| 7.โครงการปรับปรุงถนนสายสายจำปะดะ -บ้านหนักปราง ม.1 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 75,000 75,000 | 75,000 75,000 |
| 8.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท้อน ม.7 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 230,000 230,000 | 230,000 230,000 |
| 9.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไทร ม.4 ต.ชุมพล -เงินสะสม -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 281,500 281,500 | 281,000 281,000 |
| 10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายควนใหม่-ห้วยไทร (แยกทางหลวงหมายเลข 4163-บ้านควนใหม่)ช่วง กม. ที่ 3+500 – กม. ที่ 3+583 ม.9, 13 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 378,000 | 378,000 |

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560 (ต่อ)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายควนใหม่ -ห้วยไทร (แยกทางหลวงหมายเลข 4163-บ้านควนใหม่)ช่วง กม. ที่ 3+583 – กม. ที่ 3+665 ม.9, 13 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  | 374,000 | 374,000 |
| รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  | 20,547,000 |
| รวมเงินสะสม |  |  |  |  | 1,405,000 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- งบประมาณที่ได้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการมีจำนวนจำกัด

- บางกิจกรรมประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจดังนั้นจึงอาจยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

อย่างจริงจัง

- เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพลมีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง จำนวนบุคลากรด้านช่างยังมีไม่เพียงพอ สำหรับการสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนอาจยังล่าช้าอยู่บ้าง

แบบที่  ๓/๑